無障礙設施列管學校解除列管之標準作業程序
1. 學校先行依內政部營建署最新頒布之建築物無障礙設施設計規範檢視校內建築物是否合乎無障礙相關法規（含憲法增修條文第10條、身心障礙者權益保障法、建築技術規則、建築物無障礙設施設計規範）設置規定。
2. 檢視校內建築物未依無障礙相關法規設置無障礙設施及設備原因，並擬具相關改善措施、計畫及改善期程（含預計工期）函報本府教育處辦理相關事宜。惟上開計畫應併同校內校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫做整體性綜合規劃，以達事半功倍之效。
3. 依列管學校無障礙設施改善現況約可分為下列3類，請確依標準作業流程接續辦理解除列管事宜，詳如下列所示：
  1. 已依法全數改善完竣，但仍列管者：
    1. 應於工程完竣後2週內檢附改善說明書正本一式2份（含細部詳圖及改善前後彩色照片）函報本府教育處學生事務與特殊教育科申請複勘。
    2. 教育處轉文至建設處進行審查
      1. 倘書面初審通過，勘檢人員擇期通知學校進行複勘。
      2. 倘書面初審未通過，教育處轉建設處便箋請學校限期補正改善。俟學校建築物全數依法改善完竣後，於限內再送改善說明書正本一式2份（含彩色圖說照片）函報本府教育處申請複勘。
    3. 勘檢人員到校複勘
      1. 倘合格，建設處擇期發合格文給學校，並解除列管。
      2. 倘未合格，勘檢人員當場請學校限期補正改善或退件。俟學校建築物全數依法改善完竣後，於限內再送改善說明書正本一式2份（含彩色圖說照片）函報本府教育處申請複勘。
    4. 另倘列管建築物業已拆除重建，請儘速來文說明，並檢具拆除執照影本及改善說明書報府審查，經審查通過後，方得解除列管。
  2. 依法部分改善，且核定補助計畫工程刻正進行者：
    1. 學校須確依核定補助計畫暨概算表施作，後如因應實際需要欲變更設計或修正概算時，須先行報府審核，俟審查通過後，方得依核定圖說施工。倘學校未依核定計畫施作，致影響學校相關權益者，由學校自行負責。
    2. 從核定文到後至核銷完竣期間，學校須於每個月5日傳真回報「年度核定計畫工程進度管控表」至本府教育處學生事務與特殊教育科蕭淑華治療師備查（傳真電話：04-7202399）；並於偶數月7日回報「列管學校無障礙設施設置現況調查表」至本府教育處學生事務與特殊教育科蕭淑華治療師電子郵件信箱c630004@email.chcg.gov.tw備查。
    3. 俟學校建築物全數依法改善完竣後，應於工程完竣後2週內檢附改善說明書正本一式2份（含細部詳圖及改善前後彩色照片）函報本府教育處學生事務與特殊教育科申請複勘。
    4. 遵照第三點第一項第2款及第3款流程辦理。
    5. 經本府建設處勘檢合格後，方得辦理核結。
    6. 已獲核定補助計畫工程者，須確依核定文限辦日期內完成發包及核銷，並於工程完竣且取得無障礙勘檢合格公文後，檢附相關資料函報本府教育處辦理核結。工程類應檢附開決標紀錄、決標公告、收據（或原始憑證）、工程支出明細表、勞務結算驗收證明書、工程結算驗收證明書等正本、本府核定補助經費公文曁原概算表影本各乙份、及成果報告書一式2份（彩色圖文紙本及電子檔各乙份）；設備類應檢附收據（或原始憑證）、經費收支結算表、本府核定補助經費公文曁原概算表影本各乙份、及成果報告書一式2份（彩色圖文紙本及電子檔各乙份）。
  3. 未依法設置無障礙設施及設備者：
    1. 針對尚未改善項目，先依「建築物無障礙設施設計規
        範」規定擬具具體、合理改善計畫進行改善，倘學校未能自籌經費改善者，須儘速檢具年度校園無障礙改善計畫暨經費概算表函報本府教育處學生事務與特殊教育科申請補助。
    2. 倘舊有建築物依法設置無障礙設施確有困難者，得依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序即認定原則」第10點之改善原則進行改善。
    3. 倘建築物無障礙設施無法依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第10點規定改善者，得依上開規定第11點揭示之替代原則或其他替代改善方案，提具替代改善方案函報本府教育處審查，並經建設處無障礙審查小組審核通過後，方得依核定替代計畫執行。
    4. 替代改善計畫表應附內容：公共建築物無障礙設施與
        設備替代改善計畫表、無障礙設施檢查表影本、建物
        使用執照配置圖與各層平面圖、替代改善計畫圖與
        1：50無障礙設施構造詳圖及現況缺失彩色相片等7
        項。
    5. 獲本府經費補助之學校應遵照第三點第二項第1款至第6款辦理。
    6. 改善計畫經費概算表之細項經費得包括相關工程規費，惟公共工程藝術費應依文化藝術獎助條例及彰化縣公共藝術自治條例等相關規定檢視工程範圍後，視需要提報、或添購藝術品替代、或逕向本府工務處建築工程科諮詢。
    7. 倘列管建築物因整建更改用途，須向建設處申請使照及建築執照變更，並依建築物無障礙設施設計規範施作工程。
    8. 倘學校不知列管建築物使用執照所指建築物為何、遺失原勘檢表、對替代改善計畫有疑義、或對無障礙設施設計規劃與設置有疑問者，得向本府建設處使用管理科諮詢(電話：04-7531220)。
4. 學校應依法維持校內建築物無障礙設施及設備，並於校內建築物無障礙設施及設備設置現況有異動時，立即至教育部特殊教育通報網-校園無障礙管理系統更新。倘因資料填報不實，致影響學校相關權益者，由學校自行負責。
5. 倘承辦人員異動時，如本案尚未解除列管或核結完竣，應確實列入移交清冊繼續辦理。倘因執行不實，致影響學校相關權益者，由學校自行負責。
6. 依身心障礙者權益保障法（以下簡稱身權法）第88條規定：「違反第57條第3項規定未改善或未提具替代改善計畫或未依核定改善計畫之期限改善完成者，各級目的事業主管機關除得勒令停止其使用外，處其所有權人或管理機關負責人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善者，得按次處罰至其改善完成為止……。」
7. 「建築技術規則」、「建築物無障礙設施設計規範」、「彰化縣無障礙設施及設備自我檢核表」、「年度校園無障礙改善計畫」、「改善無障礙校園環境經費概算表」、「年度核定計畫工程進度管控表」、「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」、「無障礙設施及設備替代改善計畫」、「改善說明書範本」及「成果報告範例」可逕至教育處雲端系統－便民服務－檔案下載－特教科－改善校園無障礙環境資料夾下載。

無障礙設施及設備解除列管標準作業流程